湖 南 科 技 学 院

招

标

文

件

采购项目：湖南科技学院棚户区改造人防项目

项目编号: XKY-CG2021005

采购形式：公开招标

采 购 人：湖南科技学院

委托代理机构：湖南科技学院采购中心

二○二一年四月

第一章  招标公告

受湖南科技学院的委托，湖南科技学院采购中心组织对湖南科技学院棚户区改造人防项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标，现将招标事项公告如下：

一、项目概况

1.招标项目：湖南科技学院棚户区改造人防项目；

2.项目编号：XKY-CG2021005；

3.采购方式：公开招标；

4.预算控制价：44.65万元；

5.工期要求：45日历天；

6.招标内容：详见招标文件。

二、投标人资格要求

1.供应商基本资格条件：

（1）投标人法人营业执照副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件；

（3）投标人社会保险登记证或缴纳社会保险的凭证复印件。

2.供应商特定资格条件：

（1）具备国家人民防空办公室颁发的人民防空工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

（2) 省外入湘企业在“湖南省住房和城乡建设网”进行了基本信息登记；

（3）拟任项目负责人需提供由劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前连续3个月的社保证明，同时必须提供相应的查询网址、查询户名及查询密码，不提供的或者查询不了或者查询显示不是投标单位职工或者没按要求时间交纳的，一律按不合格投标人处理。拟任项目负责人以外的其他岗位人员的社保实行承诺制，承诺已购买社保（承诺格式自拟）。

3.本次招标不接受联合体投标。

三、投标报名事项和招标文件的获取：

符合条件的投标人请在递交投标文件截止之日前，在湖南科技学院官方网站（http://cgzx.huse.cn/cggg/）采购公告进行网上下载招标文件。通过网络下载，其招标文件与备案的书面招标文件具有同等法律效力。

四、评标办法：

本项目评标办法采用最低评标价法。

五、递交响应文件的截止时间和地点：

1.投标文件递交截止时间及开标时间：2021年4月27日 15：00（北京时间）；

2.投标文件递交及开标地点：湖南科技学院院行政办公楼303评标室。

3.投标时投标方须带齐证照、授权书、投标书等相关资料。

4.逾期送达或者不按招标文件要求密封或者不按招标文件的要求提供保证金的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

六、联系方式

招标人：湖南科技学院

联系人：高老师     联系电话：0746-6382238

招标机构：湖南科技学院采购中心

联系人：蒋老师     联系电话：0746-6388315

采购监督管理部门：

湖南科技学院监察处 监督电话：0746-6381404

第二章 投标须知

一、招标项目：湖南科技学院棚户区改造人防项目

二、项目编号：XKY-CG2021005

三、工期：45日历天。

四、投标保证金

（一）缴纳方式

1. 投标保证金金额：人民币 8000 元整。

2.投标保证金的形式:各投标人以转账方式交纳至以下账号

名称：湖南科技学院,纳税人识别号：12430000447744663G

开户银行：农业银行永州零陵支行

银行账号：1870 1901 0400 11943

3.截止时间：投标截止时间前（含），以银行到账为准，在开标时予以查验。

4.退还时仍以转账方式退回到投标人原转出账户，一律不退现金，不计利息。

5.投标人在转账汇款时须注明所投项目名称：湖南科技学院棚户区改造人防项目投标保证金，并告知银行应录入项目名称，因填写错误或未填写或银行录入信息错误或银行未录入信息，其可能造成的损失由投标人自行负责。付款单位名称必须与投标人名称相一致（分支机构提交无效）。

6.投标人应在投标文件中提交投标保证金的银行回执单。

（二）退还方式：

1.中标人的投标保证金在招标人与中标人签订合同之日起5日内退还。

2.未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5日内退还。

3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）投标人在投标截止时间后撤回响应文件的；

（2）投标人在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签定合同的，或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）招标文件规定的其他情形。

4.投标人的投标保证金统一由采购人或采购代理机构按以上程序办理退还手续。投标人应在投标文件中提交投标单位的户名、开户银行、银行账号（与缴纳投标保证金的单位户名、开户银行及银行帐号一致），见下表：

| 投标人名称 | 开户银行 | 银行账号 | 投标保证金金额 |
| --- | --- | --- | --- |

五、履约保证金：中标金额的4%，签定采购合同前中标人向采购人交纳，工程完工后，经采购人验收合格，履约保证金不计息一次性退还。

六、评标办法：本项目评标办法采用最低评标价法。

七、投标报价要求：本工程采用固定单价，每项内容及单价见下表，投标人投标单价不得超过招标人发布的单价上限值，超过的为废标。

| 序号 | 材料名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价上限值（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM5525(6) | 樘 | 2 | 67691 |
| 2 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM4525(6) | 樘 | 2 | 55107 |
| 3 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HFM1520(6) | 樘 | 1 | 5615 |
| 4 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HFM1320(6) | 樘 | 2 | 5304 |
| 5 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HFM1220(6) | 樘 | 2 | 4945 |
| 6 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HFM0820(6) | 樘 | 1 | 4149 |
| 7 | 钢筋混凝土结构单扇密闭门 | HM1520 | 樘 | 1 | 5305 |
| 8 | 钢筋混凝土结构单扇密闭门 | HM1220 | 樘 | 3 | 4553 |
| 9 | 钢筋混凝土结构单扇密闭门 | HM0820 | 樘 | 1 | 3606 |
| 10 | 钢筋混凝土结构单扇密闭门 | HM0716 | 樘 | 1 | 2998 |
| 11 | 悬摆式防爆波活门 | HK600(5) | 樘 | 2 | 4046 |
| A | 合计 |  | 樘 | 18.00 |  |
| B | 安装调试运输费（A*0.32） |  |  |  |  |
| C | 税金（A+B）*0.09 |  |  |  |  |

八、招标控制价：人民币肆拾肆万陆仟伍佰捌拾叁元整（¥：446583.00），投标人投标总价和各项单价均不得超过招标人发布招标控制价和单价，即投标总价不能超过招标控制价；投标清单中各项单价均不得超过招标人发布的单价，投标总价或单价超过的均为废标。

九、承包内容：具体承包内容见合同。

十、结算标准、工期、付款程序及安全要求、双方的权利与义务、违约责任、合同解除、争议的解决方式及其他要求详见合同相关条款。

十一、响应文件的组成

1.投标函

2.报价一览表

3.供应商的资格证明文件:公司及相关人员的相关证照、投标人基本账户开户许可证、承建的相关工程业绩、投标工程量清单等相关资料。

4.招标文件规定的相关资料及投标承诺书

5.供应商认为需要提供的其他资料

6.投标文件一正二副，封面注明正副本，并在封口处加盖投标单位公章。

第三章 投标文件表格

开  标  一  览  表

| 序号 | 材料名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM5525(6) | 樘 | 2 |  |  |
| 2 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM4525(6) | 樘 | 2 |  |  |
| 3 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HFM1520(6) | 樘 | 1 |  |  |
| 4 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HFM1320(6) | 樘 | 2 |  |  |
| 5 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HFM1220(6) | 樘 | 2 |  |  |
| 6 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HFM0820(6) | 樘 | 1 |  |  |
| 7 | 钢筋混凝土结构单扇密闭门 | HM1520 | 樘 | 1 |  |  |
| 8 | 钢筋混凝土结构单扇密闭门 | HM1220 | 樘 | 3 |  |  |
| 9 | 钢筋混凝土结构单扇密闭门 | HM0820 | 樘 | 1 |  |  |
| 10 | 钢筋混凝土结构单扇密闭门 | HM0716 | 樘 | 1 |  |  |
| 11 | 悬摆式防爆波活门 | HK600(5) | 樘 | 2 |  |  |
| A | 合计 |  | 樘 | 18.00 |  |  |
| B | 安装调试运输费（A*0.32） |  |  |  |  |  |
| C | 税金（A+B）*0.09 |  |  |  |  |  |
| D | 合同总价（人民币，A+B+C） |  |  |  |  |  |

说明：1、以上单价为固定单价合同。各项单价包含人工、材料、机械、制作、运输、调试、安装及资料费等所有费用的包干价。

2、若因工地实际需要引起工程量变更，则按甲方要求增减，设备数量或者安装工程量的增减必须由甲方现场签证，价格标准按照合同价格执行，结算数量按甲方签证单数量按实结算。

投标人：                            （全称、签章）

法定代表人或授权委托人：         （盖章或签字）

日期：   年   月   日

质量安全承诺书

1、投标人在施工过程中应强化安全自身保护意识和安全管理，做好技术交底，教育职工安全无小事，做好安全教育及宣传工作，安全生产人人有责。

2、投标人必须为作业人员购买意外伤害保险和工伤保险。

3、投标人应严格按照有关安全规定和技术规程作业，施工过程中发生的一切质量、安全事故和经济损失均由投标人自负,招标人不负任何责任。

4、投标人不得拖欠工人工资，因拖欠工人工资、报酬，引发工人蓄意闹事、围攻招标人场所或群体上访、媒体曝光的。招标人有权从投标人工程款扣除相应金额用于支付民工工资，并有权与投标人解除合同且没收履约保证金。

5、投标人必须严格按国家及地方相关规范、规定要求施工，不得马虎。

投  标  人：（签章)

法定代表人：（签字）

年   月  日

第四章 合同范本

合同编号：

湖南省人民防空工程防护设备买卖安装合同

湖南省人民防空办公室

湖南省工商行政管理局

人民防空工程防护设备买卖安装合同

甲方(买受方)：

乙方(出卖方)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规的规定，双方协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1. 工程名称： 湖南科技学院棚户区改造项目    。

2. 工程地点： 湖南省永州市零陵区            。

3. 工程开工日期：    年    月     日，竣工日期：     年    月     日，总工期 45  天。工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4. 质量等级：合格。

第二条 合同价款及结算方式

1. 按照《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》（国人防【2009】325号）规定，设备价格参照湖南省人防工程造价管理机构发布的《防护设备信息指导价》商定。

2. 本工程合同价款计人民币（大写）:            元（¥：        ）。设备名称、规格型号、数量、单价等详见附件。

3. 履约保证金：中标金额的4%，签定采购合同前中标人向采购人交纳，工程完工后，经采购人验收合格，履约保证金不计息一次性退还。

4.因设计变更原因造成设备数量或者安装工程量增减，合同价款做相应增减。

第三条 支付方式

合同生效后，甲方按下列方式向乙方支付合同价款：

1.门框及设备预埋件运抵现场后7个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的30%。

2.门框及设备预埋件安装完成后7个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的60%。

3.门扇设备运抵现场并安装完成后7个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的70%。

4.人防设备安装完成并经第三方机构检测合格后，由甲方组织监理、总承包单位、乙方、设计院和永州市人防办等相关部门验收。验收合格后，乙方提供完整的竣工结算资料，甲方接到资料后，应7天内审核确定。甲方审核无误后7个工作日内支付剩余的合同价款。

5.每次付款前乙方均应提前开具合法有效的完税发票给甲方，否则，甲方有权拒付款项。

第四条 工期要求

1. 合同签订后，乙方按甲方工地代表或监理工程师的要求进场配合施工。甲方必须提前三天通知乙方，乙方接到通知后于三天内到达现场，与甲方工地代表或监理工程师确定门框及预埋件安装进场的具体时间和要求。门扇安装日期由甲方提前15天书面通知乙方，接到正式进场通知后，乙方必须在25天内进场安装门扇，工期以不影响土建总包单位的工期为原则。乙方必须配合甲方工程进度施工。

2.本合同签订后门框及设备预埋件必须在7天内运抵现场。门框及设备预埋件的安装在接到甲方进场通知后，必须在2个工作日内完成。

3. 对以下原因造成竣工日期延误,经双方确认,工期相应顺延:

3.1 工地现场不具备进场条件或施工安装条件;

3.2 工程量变化或设计变更；

3.3 不可抗力；

3.4 因甲方未按约定完成工作，影响工期；

3.5 甲方同意工期顺延的其他情形。

第五条 图纸变更和修改

人防工程防护设备施工图的修改，变更须经设计单位和甲方代表签字，并报工程所在地人防主管部门审定后生效。甲方应将修改、变更施工图的情况在5个工作日内书面通知乙方，增加费用由甲方承担。

第六条 双方权利和义务

1.甲方权利和义务

1.1 本工程实行工程监理，在合同签订后，甲方应将监理工程师的姓名、单位、执业资格证书、联系方式及监理职责等通知乙方。

1.2 合同订立后5个工作日内向乙方提供经过审查的人防工程施工图  套和有关资料。

1.3由甲方协调总承包单位为乙方提供安装的必备条件：塔吊、施工水电、支撑管料等。

1.4负责协调乙方和现场各施工单位的关系，确保工期顺利进行。

1.5按合同约定向乙方及时支付合同价款。

1.6对乙方和施工进行监督检查。

2. 乙方权利和义务

2.1 委派         为施工负责人，负责施工期间的工程质量和安全，并参与设备工程的验收的签证等工作。施工负责人变更时乙方须及时书面通知甲方。

2.2 按照《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》（RFJ01-2002）、《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》（RFJ04-2009）和甲方提供经过审查的人防工程施工图和有关资料，生产、运输、预留预埋、现场安装、验收人防工程防护设备。

2.3 遵守施工现场的各项规章制度，对施工范围内的安全负责，保证安全施工，文明施工。

2.4 协助甲方办理本工程的验收资料备案工作，提供合同范围内工程验收的有关资料和产品合格证，和完整的业内资料一式三份。由于乙方责任千万人防防护设备安装工程无法通过验收的，由乙方负责。

2.5 按合同约定工期合理安排施工进度，如因非乙方原因导致工期延误的，乙方有权要求甲方延长工期。

2.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对所提供产品进行保护。

第七条 验收和交付

1. 防护设备竣工验收，依据《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》（RFJ01-2002）、《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》（RFJ04-2009）的标准和甲方提供的经过审查的人防工程施工图和有关资料，负责验收合格、备案等工作。

2. 人防门框及设备预埋件安装完毕后，由乙方组织自检，自检合格后由甲方组织隐蔽验收，隐蔽验收合格后封模浇注混凝土。

3. 乙方认为人防防护设备工程已具备竣工验收条件，应提前30天通知甲方准备设备验收。甲方接到通知后按约定时间组织本工程设备验收。

4. 工程竣工验收合格并结算完成后，乙方应在5天内将防护设备相关资料交付甲方。

第八条 质保

1. 工程竣工验收后乙方向甲方提供人防工程防护设备维护保养说明手册一份。

2. 质保期一年，从工程竣工验收合格之日起计算。

3. 质保期内乙方应认真履行维护保养责任。

4. 质保范围：人防设备的正常使用、运转。

第九条 违约责任

任何一方不履行合同义务或不按合同条款执行，违约方应支付守约方合同价款10 %的违约金。

第十条 争议解决方式

本合同履行中发生争议时，双方当事人协商解决，或者请求有关部门调解。协商或者调解不成的，按下列第 2 种方式解决：

1. 向当地仲裁委员会申请仲裁。

2. 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 其他约定

若因工地实际需要引起工程量变更，则按甲方要求增减，设备数量或者安装工程量的增减必须由甲方现场签证，价格标准按照合同价格执行，结算数量按甲方签证单数量按实结算。

第十二条 其 它

1. 本合同未尽事宜，由双方订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力，但不得与本合同相关的法律、法规和政策的强制性规定抵触。

2. 本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字或加盖公章或者合同专用章后生效，合同履行完后终止。

3. 本合同一式玖份，甲方执伍份，乙方执叁份，由乙方送省人民防空办公室备案壹份。

甲方（印章）：                 乙方（印章）：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电      话：0746-6382238       电      话：

开  户  行：	                 开  户  行：

帐     号：	                  帐     号：

订立时间：       年     月     日

附件：

设备名称、规格型号、数量、单价

| 序号 | 材料名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM5525(6) | 樘 | 2 |  |  |
| 2 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM4525(6) | 樘 | 2 |  |  |
| 3 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HFM1520(6) | 樘 | 1 |  |  |
| 4 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HFM1320(6) | 樘 | 2 |  |  |
| 5 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HFM1220(6) | 樘 | 2 |  |  |
| 6 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HFM0820(6) | 樘 | 1 |  |  |
| 7 | 钢筋混凝土结构单扇密闭门 | HM1520 | 樘 | 1 |  |  |
| 8 | 钢筋混凝土结构单扇密闭门 | HM1220 | 樘 | 3 |  |  |
| 9 | 钢筋混凝土结构单扇密闭门 | HM0820 | 樘 | 1 |  |  |
| 10 | 钢筋混凝土结构单扇密闭门 | HM0716 | 樘 | 1 |  |  |
| 11 | 悬摆式防爆波活门 | HK600(5) | 樘 | 2 |  |  |
| A | 合计 |  | 樘 | 18.00 |  |  |
| B | 安装调试运输费（A*0.32） |  |  |  |  |  |
| C | 税金（A+B）*0.09 |  |  |  |  |  |
| D | 合同总价（人民币，A+B+C） |  |  |  |  |  |

注：各项单价包含人工、材料、机械、制作、运输、调试、安装及资料费等所有费用的包干价。