附件：

湖南科技学院建设项目招投标流程图

项目管理部门办理立项等手续、落实经费来源、编制工程量清单和招标控制价、填写“湖南科技学院工程项目招标审批表”

计财处负责人1个工作日内批复经费核准及支付渠道意见

审计处10个工作日内完成工程量清单和招标控制价审核

采购中心（招投标中心）3个工作日内拟定项目招标方式、编制招标方案报相关校领导审批

项目管理部门主管校领导审核

招标采购工作主管校领导签署意见

主管纪检监察的校领导签署意见

采购中心（招投标中心）在招标前7天发布招标公告

学校招投标工作领导小组审批

50万元以上的项目须经校长办公会或党委会审定

采购中心（招投标中心）对中标单位进行4天公示，公示无异议后，下达中标通知书并在三十日内按程序签订施工合同

评标委员会评标、推荐中标候选单位，招标工作小组确定中标单位

项目完工后，由施工方提出验收申请，项目管理部门初步验收合格后，采购中心（招投标中心）5个工作日内组织相关职能部门进行竣工验收